Дорожная карта МАОУ СШ № 9 г.Енисейска

по сопровождению высокомотивированных детей в рамках ИОП, ПОМ

Цель: создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых учащихся, повышения результативности их участия во всероссийских интеллектуальных конкурсах

Задачи :

- развивать систему индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, проектно-образовательные маршруты);

-продолжить работу с одаренными детьми через проведение олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и      творческих конкурсов;

-  осуществлять сопровождение интеллектуально одаренных обучающихся в определенном направлении для достижения качественного результата участия в мероприятиях

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование педагогов о разработке ИОП, ПОМ для сопровождения одаренных обучающихся | Ольшевская О.А. | Февраль-март 2021 | Педагоги проинформированы |
| 2 | Выбор обучающихся из числа победителей/призеров ВсОШ, НПК, для которых будут разработаны ИОП (ПОМ) | Ольшевская О.А. | Март 2021 | Осуществлен выбор обучающихся |
| 3 | Разработка нормативно-правовой базы( Письма, Положения, Приказы) | Ольшевская О.А. | Март-май 2021 | Разрабатывается нормативно-правовая база |
| 4 | Закрепление педагогов-кураторов (наставников) за обучающимися. Определение направления деятельности | Ольшевская О.А. | Март 2021 | За учащимися закреплены педагоги-кураторы(наставники). Определено направление деятельности |
| 5 | Информирование родителей о разработке ИОП, ПОМ для обучающихся | Классные руководители Педагоги-кураторы(наставники) | Апрель 2021 | Проведена информационная кампания среди родителей обучающихся |
| 6 | Корректировка списка обучающихся с учетом рейтинга в подсистеме «Одаренные дети» | Ольшевская О.А. | Апрель 2021 | Корректировка списка обучающихся |
| 7 | Диагностика уровня развития способностей обучающихся и их индивидуальных особенностей | Педагог-психолог |  | Проведена диагностика |
| 8 | Подготовка к разработке образовательного маршрута для обучающихся на примере Всероссийских конкурсов проектных и исследовательских работ «Высший пилотаж», «Конкурс имени В.И.Вернадского». Участие в методических семинарах, вебинарах | Ермакова А.Г. Струкова М.В. Малыгина А.В. Ольшевская О.А. | Март-май 2021 | Педагоги познакомились с условиями участия в конкурсах «Высший пилотаж», «Конкурс имени В.И.Вернадского», приняли участие в вебинарах на онлайн-платформе teams Материалы вебинаров размещены на сайте ОУ |
| 9 | Знакомство с рекомендациями и изучение практик, методических материалов по построению индивидуальной образовательной программы в соответствии с выбранными направлениями деятельности | Педагоги-кураторы(наставники) | Май 2021 | Получение рекомендаций для построения ИОП от краевого центра по работе с одаренными, межресурсного центра по работе с одаренными обучающимися. В школе работает творческая группа педагогов-кураторов(наставников) |
| 10 | Круглый стол среди педагогов –кураторов по обсуждению структуры ИОП. Обсуждение вопросов, проблем, связанных с разработкой ИОП, включением обучающихся в мероприятия в рамках реализации ИОП | Педагоги-кураторы(наставники) | Апрель 2021 | Проведен круглый стол среди педагогов-кураторов по обуждению проблем, связанных с реализацией ИОП |
| 11 | Встраивание обучающихся в мероприятия согласно ИОП, ПОМ | Педагоги-кураторы(наставники) |  | Разработаны индивидуальные образовательные программы, происходит встраивание обучающихся в мероприятия, обозначенные в Программе |
| 12 | Мониторинг участия обучающихся в рамках реализации ИОП, ПОМ. Определение «точек роста» обучающихся | Педагоги-кураторы(наставники) |  | Осуществлен мониторинг участия |
| 13 | Участие обучающихся в интенсивных школах интеллектуального роста на базе МРЦ по работе с одаренными детьми | Педагоги-кураторы(наставники) |  | Обучающиеся вовлечены в работу интенсивных школ |
| 14 | Внесение результатов обучающихся в базу данных «Одаренные дети» | Ольшевская О.А. |  | Результаты внесены в подсистему «Одаренные дети» |
| 15 | Информирование родителей обучающихся о ходе реализации ИОП | Классные руководители |  | Родители проинформированы |
| 16 | Рефлексия деятельности по реализации ИОП, ПОМ | Педагоги-кураторы(наставники) |  |  |